«УТВЕРЖДАЮ»

директор МОУ «Селенгинская

средняя школа № 2

_____________ А.С.Асламова.

«____»______________ 2007г

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

в МОУ «Селенгинской средней общеобразовательной школе №2» в 2007 году

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Исполнение |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| 1 | 1. Мероприятия по направлению «Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)» |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. Приведение нормативной правовой базы ОУ в соответствие с требованиями законодательства РФ и РБ в связи с переходом на НСОТ (принятие локальных актов, внесение изменений в Устав ОУ, другие локальные акты, в коллективный договор и трудовые соглашения с работниками) | Дирекция, Совет школы | Документы на сайте www.kpmorb.ru | 15.08.2007 | 15.09.2007 |  |
| 3 | 1.2.Принятие локальных нормативных актов ОУ (решение школьного совета об участии в реализации РКП, НСОТ; решение школьного совета и приказ директора об утверждении Положения об оплате труда, включая перечень критериев оценки результативности учителя и механизм распределения стимулирующей части ФОТ педагогов | Дирекция, Совет школы | Документы на сайте www.kpmorb.ru | 15.08.2007 | 15.09.2007 |  |
| 4 | 1.3. Обучение управленческой команды (включая руководителя, финансиста, представителя управляющего совета) образовательного учреждения, в котором вводится НСОТ с 2007 года, по вопросам финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ и введения НСОТ в условиях НПФ | Дирекция | Участие обучающих семинарах, тренингах | 10.07.2007 | 01.01.2008 |  |
| 5 | 2. Мероприятия по направлению «Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)»: |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1. Отчетность о получении средств согласно нормативам подушевого финансирования | ШРГ | Информация на федеральном сайте www.kpmo.ru | 01.09.2007 | 26.12.2007 |  |
| 7 | 3. Мероприятия по направлению «Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО)»: |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.1. Участие в мероприятиях развития РСОКО | ШРГ | Документы на сайте www.kpmorb.ru | 10.07.2007 | 31.12.2007 |  |
| 9 | 4. Мероприятия по направлению «Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства» |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.1. Сбор данных о соответствии ОУ современным нормам и требованиям к условиям осуществления образовательного процесса с указанием потребности ОУ в материальном обеспечении для достижения показателей соответствия. | Дирекция, ответственный за мониторинг, ШРГ | Отчет ОУ по форме, заявка на материально-техническое обеспечение | Согласно графику РУО |  |  |
| 11 | 4.2. Представление в МРГ отработанной модели сетевого взаимодействия своего ОУ на муниципальный конкурс | ШРГ | Пакет документов, включающий описание модели, схему сетевого взаимодействия, нормативные документы, презентацию для размещения на сайте. | 15.08.2007 | 20.11.2007 |  |
| 12 | 4.3. Размещение на базе муниципального образовательного портала сайта ОУ с обновлением страницы не менее 2-х раз в месяц (для школ-участников РКП в МО, имеющих образовательные порталы) | Дирекция, системный администратор | Регистрация на сайте муниципального образовательного портала | 15.08.2007 | 25.11.2007 |  |
| 13 | 4.4. Создание условий обучения в ОУ в соответствии с Программой развития сети общеобразовательных учреждений Республики Бурятия в рамках реализации РКП на 2007г | Дирекция | Документы на сайте www.kpmorb.ru | Согласно графику РУО |  |  |
| 14 | 5. Мероприятия по направлению «Расширение общественного участия в управлении образованием»: |  |  |  |  |  |
| 15 | 5.1. Создание (при отсутствии) в образовательных учреждениях органа, обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным учреждением (попечительский совет, управляющий совет и др.) | Дирекция, Совет школы | Свидетельство о регистрации и учредительные документы на сайте www.kpmorb.ru | 15.01.2007 | 20.08.2007 |  |
| 16 | 6. Мероприятия по направлению «Организационное обеспечение реализации комплексного проекта»: |  |  |  |  |  |
| 17 | 6.1. Проведение общественного обсуждения плана участия общеобразовательного учреждения в РКП | Дирекция, ШРГ | Материалы о презентации на сайте www.kpmorb.ru | 15.01.2007 | 20.08.2007 |  |
| 18 | 6.2. Принятие решения об участии ОУ в реализации РКП | Дирекция, Совет школы, ШРГ | Протоколы заседаний. Решения совета ОУ. | 01.08.2007 | 20.08.2007 |  |
| 19 | 6.3. Подача заявления (заключение соглашений с МО) о присвоении статуса пилотного ОУ по реализации РКП МО в муниципальном образовании. | Дирекция | Протоколы заседаний. Решения совета ОУ на сайте www.kpmorb.ru | 15.05.2007 | 15.08.2007 |  |
| 20 | 6.4. Заключение трехсторонних соглашений между ОУ, Советом и профсоюзом об участии в реализации РКП | Дирекция, профсоюз школы | Соглашения на сайте www. kpmorb.ru | 15.08.2007 | 15.09.2007 |  |
| 21 | 6.5. Создание управленческой команды, ответственной за реализацию РКП в ОУ | Дирекция | планы участия ОУ в РКП в 2007г. на сайте www.kpmorb.ru | 15.08.2007 | 15.09.2007 |  |
| 22 | 6.6. Составление и утверждение плана участия ОУ в РКП в 2007г | ШРГ | План-график участия ОУ в РКП в 2007г. на сайте www.kpmorb.ru | 15.01.2007 | 15.08.2007 |  |
| 23 | 6.7. Участие в подготовке управленческих команд, членов общественных советов, экспертов по направлениям реализации РКП. | ШРГ | Проведение обучающих семинаров, круглых столов, тренингов и т.д. на базе ОУ (по желанию) | 01.06.2007 | 30.11.2007 |  |
| 24 | 6.8. Завершение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | Дирекция, ШРГ | Отчет в МРГ | 15.08.2007 | 31.12.2007 |  |
| 25 | 6.9. Отчетность по направлениям РКП | ШРГ | Данные на федеральном сейте www.kpmo.ru и региональном сайте www.kpmorb.ru | 15.08.2007 | 31.12.2007 |  |