«УТВЕРЖДАЮ»

директор Селенгинской средней школы № 2

_____________ А.С.Асламова.

«____»______________ 2007г.

ПЛАН

реализации Комплексного проекта модернизации образования

в МОУ « Селенгинская средняя общеобразовательная школа № 2»

| № | # Направление работы | ## Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положения управляющего совета школы. | ## Январь | Е.С. Аверина. Рабочая группа. |
| 2 | Конференция « Школа гражданского становления в рамках КПМО». | Январь | А.С.Асламова, В.А. Телешева. Рабочая группа. |
| 3 | Отработка нормативно-правовой основы МОУ по НСОТ. | Февраль | А.С.Асламова, М.Н. Чупрова. |
| 4 | Разработка и отработка мониторинга отслеживания качества образования. | Март | А.С.Асламова, Т.Н. Лазарева. |
| 5 | Ознакомление и информирование через родительские собрания, круглые столы о значимости привлечения ответственности к проведению мониторинга НСОТ. | Январь-апрель | Классные руководители. Е.С. Аверина. |
| 6 | Подготовка изменений в устав школы, их регистрация. | Апрель-май | А.С.Асламова, В.А. Телешева. Рабочая группа. |
| 7 | Производственное совещание по НСОТ. | Май-июнь | А.С.Асламова, Т.Н. Лазарева, Н.Ф. Капорская. |
| 8 | Создание совета по внедрению основных задач модернизации образования в школе. | Июль | А.С.Асламова. |
| 9 | Внесение изменений в Устав МОУ « Селенгинская средняя школа № 2» с учетом НСОТ. | Август | А.С.Асламова, В.А. Телешева. Рабочая группа. |
| 10 | Внесение изменений в Коллективный договор МОУ «Селенгинская средняя школа № 2» | Август | А.С.Асламова, В.А. Телешева, Н.Ф. Капорская. Рабочая группа. |
| 11 | Организация, разработки нормативов качества образования в школе. | Август-сентябрь | Т.Н. Лазарева, Рабочая группа. |
| 12 | Совещание педагогических работников переходящих на НСОТ. | ## Август | А.С.Асламова. |
| 13 | Перезаключение контрактов с педагогическими работниками. | Август | П.И. Мазалова. |
| 14 | Тарификация педагогических работников согласно НСОТ. | Август | Т.Н. Лазарева, М.Н. Чупрова. |
| 15 | Совещание УС школы. Основные направления и задачи УС на новый учебный год. | Сентябрь | А.С.Асламова. |
| 16 | Разработка критериев, показателей индикаторов качества образования. | Сентябрь-декабрь. | Совет по координации проекта. |
| 17 | Анализ экспериментального принципов нормативного подушевого финансирования. | Декабрь | Т.Н. Лазарева, П.И. Мазалова. |
| 18 | Переподготовка и повышение квалификации работников ОУ. | Ежегодно. | В.А. Телешева. |
| 19 | Подготовка публичного доклада | Ежегодно. | А.С.Асламова. |
| 20 | Поддержка гражданских институтов, чья деятельность направлена на решение проблем образования. | Постоянно. | Участники учебно-воспитательного процесса |